## Лист1
Приложение № 1 к Приказу органа местного самоуправления от ________ № ___
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования"
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Каменск-Уральский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте ЦДО:гиперссылку (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг (https://bus.gov.ru/info-card/286172) | 2021-02-01 | Коржавина Анна Васильевна, зам по УВР
|  | Разместить на официальном сайте ЦДО информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций. | 2021-02-01 | Коржавина Анна Васильевна, зам по УВР
|  | Разместить на официальном сайте ЦДО план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-02-01 | Войтюшенко Галина Федоровна, директор
|  | Разместить на официальном сайте ЦДО отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-06-15 | Войтюшенко Галина Федоровна, директор
|  | Провести с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru. | 2021-06-01 | Войтюшенко Галина Федоровна, директор
II. Комфортность условий предоставления услуг
2 | 94% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | 2021-06-01 | Войтюшенко Галина Федоровна, директор
III. Доступность услуг для инвалидов
3 | Территория, прилегающая к зданиям образовательной организаци, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Обеспечить в организации условия доступности, оборудовав сменными креслами-колясками | 2022-06-01 | Захаров Николай Михайлович, зам по АХР
4 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими,а именно, предусмотреть адаптированные образовательные программы для обучающиеся с ОВЗ | 2021-09-01 | Коржавина Анна Васильевна, зам по УВР
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
5 | 99% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации. | 2021-06-01 | Войтюшенко Галина Федоровна, директор
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
6 | 98 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Поддерживать на высоком уровене количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2021-06-01 | Войтюшенко Галина Федоровна, директор

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками